Утверждаю

 Директор школы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Цаплин

**План- график работы над проектом «Обучение через предпринимательство»**

**в МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка на 2012-2013 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Сроки** |  **Ответственные** |
|  | **Проведение мониторинга социума на предмет поиска потенциальных компаний-менторов** |  |  |
| 1 | Заключение соглашения образовательного учреждения с компаниями - менторами | В течение учебного года | Директор школы |
| 2 | Создание на базе образовательного учреждения групп учащихся, работающих над проектами. Утверждение списка тем проектов. | сентябрь | Ветрянщикова Н.В.Евленина О.В.Манохина О.А. |
| 3 | Создание банка данных участников проекта «Обучение через предпринимательство», сведения об учителях-фасилитаторах, осуществляющих координацию работы школьников в рамках проекта «Обучение через предпринимательство» | сентябрь | Администрация школы |
| 4 | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями-менторами | Сентябрь-октябрь | Ветрянщикова Н.В.Евленина О.В.Манохина О.А. |
| 5 | Организация работы над проектами | В течение года  | Ветрянщикова Н.В.Евленина О.В.Манохина О.А. |
| 6 | Деятельность общественных советов в реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | По плану работы Совета отцов | Администрация школы |
| 7 | Работа с родителями: общешкольное родительское собрание «Обучение через предпринимательство» | По плану УВР | Администрация школы |
| 8 | Информационное сопровождение в СМИ, на сайте МБОУ ООШ с. Малая Сергиевка процесса реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | В течение года | Администрация школы, учительинформатики |